## Sheet1
Equipe : Data / Implém | Taches | Résponsable | Etat | Objectif |  | 2025-11-15
Data | Récupération et organisation des données |  |  | ob : le 19/Nov | En cours
Data | Téléchargement du dataset CelebA | AMIR |  | ob : le 19/Nov
Data | Organisation de l’arborescence |  |  | ob : le 19/Nov | Fini
Data | Vérification et inspection des données | TOUS |  | ob : le 19/Nov
Data | Inspection visuelle |  |  | ob : le 19/Nov
Data | Prétraitement des données | TOUS |  | ob : le 19/Nov
Data | Prétraitement des images | HICHAM |  | ob : le 19/Nov
Data | Prétraitement des attributs | FERRAS |  | ob : le 19/Nov
Data | Construction du DataLoader PyTorch |  |  | ob : le 19/Nov
Data | Création de la classe CelebADataset | AMIR |  | ob : le 19/Nov
Data | Tests du DataLoader | MANEL |  | ob : le 19/Nov
Data | Validation avec un modèle préentraîné
Data | Téléchargement du modèle Fader Networks officiel
Data | Tests de reconstruction
Data | Tests de modification d’attributs
Data | Documentation finale |  |  | ob :Le 03/Dec
Implémentation | Mise en place de l’environnement |  |  | ob :Le 03/Dec
Implémentation | Installation des dépendances | TOUS |  | ob :Le 03/Dec
Implémentation | Création de l’architecture du projet |  |  | ob :Le 03/Dec
Implémentation | Implémentation du modèle Fader Networks |  |  | ob :Le 03/Dec
Implémentation | Conception de l’Encoder | AMIR |  | ob :Le 03/Dec
Implémentation | Conception du Decoder | MANEL |  | ob :Le 03/Dec
Implémentation | Conception du Discriminator | FERRAS |  | ob :Le 03/Dec
Implémentation | Mise en place des fonctions de perte | HICHAM |  | ob :Le 03/Dec
Implémentation | Entraînement du modèle